## Produktplan
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Richard | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Peter | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1
Beskrive brukerprofil | Richard | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1
Lage risikoplan | Peter | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1
Avklare prosjektadministrative forhold | Richard | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 0,5
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Daniel | 2016-01-31 | 2016-04-01 | 1
Lage logisk design (modeller) | Daniel | 2016-01-31 | 2016-04-01 | 2
Lage fysisk design (teknologi) | Pakee | 2016-01-31 | 2016-04-01 | 2
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Peter | 2016-01-31 | 2016-04-01 | 1
Revidert risikoplan | Robert | 2016-01-31 | 2016-04-01 | 1
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Daniel |  |  | 0,5
Lage testcase | Daniel |  |  | 1
Programmere komponenter | Ibrar |  |  | ?
Integrere komponenter | Ibrar |  |  | ?
Teste komponenter | Robert |  |  | 1
Lage dokumentasjon | Daniel / Ibrar |  |  | ?
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Ibrar |  |  | ?
Sluttføre testing/feilliste | Robert |  |  | 2
Brukeraksept (user acceptance) | Richard / Peter |  |  | 1
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Richard |  |  | 1
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Ibrar |  |  | 2
Utrulling av løsning | Daniel |  |  | 1
Opplæring av brukere | Peter |  |  | 1
Sluttføre brukerdokumentasjon | Robert |  |  | 1
Skrive sluttrapport | Richard/Robert/Peter |  |  | 3
Sum

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelsesrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM